ПОВЕСТКА

очной встречи с представителями ОАО «БЕЛАЗ», АО «ТД БЕЛАЗ», АО «ГПФК» и ООО «БТЛ-Сервис»

Вопросы по эксплуатации самосвалов БЕЛАЗ-7513Т на ООО «Полюс Сухой Лог» и АО «Полюс Красноярск»

Подготовлено на основании письма ОАО «БЕЛАЗ» исх. № 430-63/1191 от 05.08.2026, письма ООО «БТЛ-Сервис» исх. № 983 БТЛ-СЧ/ИП от 04.08.2026 и протоколов мероприятий ГПФК/БТЛ по состоянию на 18–20.08.2026

1. УВТР / тормозные резисторы (ООО «Полюс Сухой Лог»)

Подтвердить статус монтажа и наладки 2-х опытных шкафов УВТР (мод. 7531N-2126002): визит специалистов завода был согласован на 20.08.2026 — состоялся ли монтаж, в каком состоянии оборудование на сегодняшний день?

Когда будет представлена согласованная программа и методика проведения ОПИ (обещана «к дню монтажа»)? Какие контрольные точки и критерии успешности испытаний?

Партия тормозных резисторов от завода: по данным ГПФК, «отгружено 8 резисторов» — это вся заявленная партия или только часть? Когда ожидается остаток и в каком объёме?

20.08.2026 (за день до встречи) на машине № 1653 при плановом ТО вновь заменены 2 секции резистора УВТР — отказы серийных секций продолжаются параллельно с подготовкой ОПИ; как это фиксируется и учитывается в общей статистике?

Запросить акт анализа причин отказов тормозных резисторов и технический отчёт по мероприятиям (обещаны заводом/ГПФК к 28.07–11.08.2026, статус — открыт, сроки не подтверждены).

2. Тиражирование модернизации на весь парк (22 машины)

Уточнить ориентировочный график принятия решения о тиражировании модернизированных шкафов УВТР на оставшийся парк — сроки самого ОПИ по-прежнему не зафиксированы.

Обсудить возможность параллельного (не последовательного) проведения подготовительных работ на АО «Полюс Красноярск», чтобы не терять время после завершения ОПИ.

Согласовать промежуточные меры по снижению риска простоя техники на период до тиражирования — резерв секций, приоритетная логистика запчастей.

3. АО «Полюс Красноярск» — обеспечение резисторами и оценка парка

Уточнить точную дату отгрузки 22 модернизированных секций резисторов УВТР, обещанных «в ближайшее время».

Уточнить сроки выезда специалистов завода на АО «Полюс Красноярск» для оценки технического состояния парка — почему это запланировано только после завершения ОПИ, можно ли провести предварительную оценку раньше.

Статус ремонта оборудования с длительным простоем (гар. № 65 — ремонт ГМП, простой более 90 дней в ожидании запчастей) — ускорить поставку.

4. Трансмиссионное масло РМК (письмо БТЛ-Сервис № 983 БТЛ-СЧ/ИП от 04.08.2026)

Завод подтвердил, что РМК технически исправны, а рост вязкости масла вызван попаданием консистентной смазки из ступичных манжет при избыточном пополнении в ходе ТО — обсудить конкретную корректировку регламента ТО, исключающую переполнение.

Уточнить график поставки синтетического масла BELAZ G-Profi Trans Plus 680 — замена запланирована «на 3-х пассах после прихода масла на участок»; когда масло поступит?

Сверить эту программу с параллельным ОПИ БТЛ по маслу G-Profi 680 на новых самосвалах (3 из 5 ед.) — не дублируют ли два испытания друг друга, единые ли критерии оценки?

Согласовать периодичность и порядок регулярного анализа масла и единый канал обмена результатами между ГПФК/БТЛ и заводом.

5. КТГ (коэффициент технической готовности) — отдельный блок повестки

Запросить у ГПФК и БТЛ фактические показатели КТГ по паркам обоих предприятий в динамике (помесячно) — оба протокола мероприятий озаглавлены «повышение КТГ по горнотранспортному комплексу», но сами цифры в документах не приведены.

Согласовать целевой показатель КТГ и сроки его достижения для каждого предприятия.

Явно увязать каждое открытое мероприятие (УВТР, РМК, шины, кадры, склад, инфраструктура) с его влиянием на КТГ — для расстановки приоритетов.

Определить регулярный формат и периодичность совместной отчётности по КТГ (предлагаем — ежемесячно).

6. Инфраструктура и снабжение, влияющие на готовность парка

Сухой Лог: строительство ангаров и монтаж модульных зданий (АБК/бытовые помещения) — сроки неоднократно переносились (31.03 → 15.04 → 21.04 → 15.05 → август 2026); уточнить актуальный срок и причины переносов.

Красноярск: вопрос аренды земли под ангар для БТЛ — открыт, сроки сдвигаются (13.08 → 20.08 → 28.08.2026); от решения зависит допуск подрядчика «Альянс-Про» к работам по ОТиПБ.

Доступ сотрудников ГПФК к системе SAP — вопрос открыт с 26.05.2026, уточнить статус подписания документов и фактическую дату подключения.

7. Кадры и обучение персонала

Сухой Лог: подтвердить фактическое увеличение сервисной бригады до 7 человек (заявлено «выполняется» с 01.05.2026).

Организация обучения водителей с водителем-инструктором (ГПФК, срок — сентябрь 2026) — согласовать программу и даты.

Красноярск: подтвердить график мобилизации 2-й бригады (8 человек) для сборки новых самосвалов — оформление пропусков и выход на площадку.

8. Прочие открытые технические вопросы

Низкая ходимость КГШ (шин), отслоение протектора — запросить у БелШина рекомендации и дату визита представителя (вопрос открыт с 16.06.2026).

Повышенное содержание Al, Pb, Fe в анализах масла РМК — сверить с выводами письма БТЛ-Сервис № 983 (см. п.4): закрыт ли вопрос или требует отдельного контроля.

Ослабление болтов крепления РМК и обрыв РВД — мероприятия (протяжка по всему парку) выполнены в мае 2026; запросить данные по повторяемости проблемы за прошедший период.

9. Дополнительные вопросы (предлагаем включить в повестку)

Рассматривает ли завод компенсацию ущерба от простоев техники вследствие массового выхода из строя серийных секций УВТР?

Предлагаем установить регулярные статус-встречи (еженедельно, видеоконференция) на период проведения ОПИ и последующего тиражирования модернизации.

Обучение и сертификация сервисного персонала ГПФК и БТЛ представителями завода по работе с модернизированными шкафами УВТР.

Гарантийный срок и условия обслуживания модернизированных шкафов/секций УВТР после тиражирования на весь парк.

Логистика поставок в Бодайбо: обсудить причины растянутой частичной отгрузки резисторов (8 шт. вместо заявленного объёма) и меры по ускорению будущих поставок.

Договориться о ведении протокола встречи с фиксацией ответственных и сроков по каждому пункту — для контроля исполнения на следующей встрече.